## UserStories
User Stories
Als Benutzer möchte ich ein entsprechendes Layout auf PC und Handy
Als Benutzer möchte ich mich registrieren können, um ein Zimmer zu buchen
Als Benutzer möchte ich mich anmelden können, um mein Profil zu verwalten
Als registrierter Benutzer möchte ich beim Buchen eine email als Bestätigung bekommen
Als Admin möchte ich einen eigenen Bereich, wo alle registrierten Benutzer angezeigt werden
Als Benutzer möchte ich den Standort des Hotels sehen und direkt zu Google Maps kommen
Als Benutzer möchte ich alle Seite auf deutsch und englisch aufrufen können

## Priorisierung
Priorisierung
1. | Als Benutzer möchte ich ein entsprechendes Layout auf PC und Handy
2. | Als Benutzer möchte ich mich registrieren können, um ein Zimmer zu buchen
3. | Als Benutzer möchte ich mich anmelden können, um mein Profil zu verwalten
4. | Als Benutzer möchte ich den Standort des Hotels sehen und direkt zu Google Maps kommen
5. | Als registrierter Benutzer möchte ich beim Buchen eine email als Bestätigung bekommen
6. | Als Benutzer möchte ich alle Seite auf deutsch und englisch aufrufen können
7. | Als Admin möchte ich einen eigenen Bereich, wo alle registrierten Benutzer angezeigt werden

## Tasks
Tasks
1. | Als Benutzer möchte ich ein entsprechendes Layout auf PC und Handy
| Controller und Views für die Startseite erstellen | done
| Grundlegendes Layout für PC | done
| Grundlegendes Layout für Handy | done
| Layout für PC und Handy verschönern | done
2. | Als Benutzer möchte ich mich registrieren können, um ein Zimmer zu buchen
| Datenbank und Tabelle erstellen | in Bearbeitung
Klasse User erstellen
Interface UserRepository erstellen
Klasse UserRepositoryDB erstellen
Registration Methode im UserController erstellen
Registration View erstellen