## UserStories
User Stories
Als Benutzer möchte ich ein entsprechendes Layout auf PC und Handy
Als Benutzer möchte ich mich registrieren können, um ein Zimmer zu buchen
Als Benutzer möchte ich mich anmelden können, um mein Profil zu verwalten
Als registrierter Benutzer möchte ich ein Zimmer buchen können wenn ich angemeldet bin
Als Admin möchte ich einen eigenen Bereich, wo alle registrierten Benutzer und Buchungen angezeigt und verwaltet werden können
Als Benutzer möchte ich den Standort des Hotels sehen und direkt zu Google Maps kommen
Als Benutzer möchte ich alle Seiten auf deutsch und englisch aufrufen können
Als registrierter Benutzer möchte ich mein Profil ändern wenn ich mich angemeldet habe
Als registrierter Benutzer möchte ich beim buchen die Preise einsehen und eine email als Bestätigung bekommen

## Priorisierung
Priorisierung
1. | Als Benutzer möchte ich ein entsprechendes Layout auf PC und Handy
2. | Als Benutzer möchte ich mich registrieren können, um ein Zimmer zu buchen
3. | Als Benutzer möchte ich mich anmelden können, um mein Profil zu verwalten
4. | Als registrierter Benutzer möchte ich mein Profil ändern wenn ich mich angemeldet habe
5. | Als Benutzer möchte ich den Standort des Hotels sehen und direkt zu Google Maps kommen
6. | Als registrierter Benutzer möchte ich ein Zimmer buchen können wenn ich angemeldet bin
7. | Als registrierter Benutzer möchte ich beim buchen die Preise einsehen und eine email als Bestätigung bekommen
8. | Als Admin möchte ich einen eigenen Bereich, wo alle registrierten Benutzer und Buchungen angezeigt und verwaltet werden können
9. | Als Benutzer möchte ich alle Seiten auf deutsch und englisch aufrufen können

## Tasks
Tasks |  | Zustand | abgeschlossen am
1. | Als Benutzer möchte ich ein entsprechendes Layout auf PC und Handy
| Controller und Views für die Startseite erstellen | done | 2019-02-19
| Grundlegendes Layout für PC | done | 2019-02-19
| Grundlegendes Layout für Handy | done | 2019-02-21
2. | Als Benutzer möchte ich mich registrieren können, um ein Zimmer zu buchen
| Datenbank und Tabelle erstellen | done | 2019-02-26
| Klasse User erstellen | done | 2019-02-26
| Interface UserRepository erstellen | done | 2019-02-26
| Klasse UserRepositoryDB erstellen | done | 2019-02-26
| Registration Methode im UserController erstellen | done | 2019-02-26
| Registration View erstellen | done | 2019-02-26
| für Erfolgsseiten Klasse und View Message erstellen | done | 2019-03-01
3. | Als Benutzer möchte ich mich anmelden können, um mein Profil zu verwalten
| Klasse Login erstellen | done | 2019-03-01
| IUserRepository und UserRepositoryDB erweitern (Authenticate) | done | 2019-03-06
| Login Methode im UserController erstellen (inkl. Sessions) | done | 2019-03-06
| Login View erstellen | done | 2019-03-06
| Logout Methode im UserController erstellen | done | 2019-03-06
| Navigations-Menü für Anmeldung erweitern | done | 2019-03-06
4. | Als registrierter Benutzer möchte ich mein Profil ändern wenn ich mich angemeldet habe
| IUserRepository und UserRepositoryDB erweitern (ChangeUserData und GetUser) | done | 2019-03-06
| ChangeUserData Methode im UserController erstellen | done | 2019-03-07
| ChangeUserData View erstellen | done | 2019-03-07
| Navigations-Menü für Zugriff auf das Profil erweitern | done | 2019-03-07
| IUserRepository und UserRepositoryDB erweitern (ChangePassword) | done | 2019-03-07
| ChangePassword Methode im UserController erstellen | done | 2019-03-07
| ChangePassword View erstellen | done | 2019-03-07
5. | Als Benutzer möchte ich den Standort des Hotels sehen und direkt zu Google Maps kommen
| Grundlegende Karte einbauen | done | 2019-03-14
| Layout anpassen | done | 2019-03-21
6. | Als registrierter Benutzer möchte ich ein Zimmer buchen können wenn ich angemeldet bin |  |  | User Story in 2 Sprints aufgeteilt
| Tabelle bookings und rooms erstellen | done | 2019-03-26
| Klasse Booking erstellen | done | 2019-03-26
| Interface IBookingRepository erstellen | done | 2019-03-26
| Klasse BookingRepositoryDB erstellen | done | 2019-03-28
| Booking Methode im BookingController erstellen | done | 2019-04-02
| Booking View erstellen | done | 2019-04-02
| BookingConfirmation Methode im BookingController erstellen | done | 2019-04-04
| BookingConfirmation View erstellen | done | 2019-04-04
| Insert im BookingRepositoryDB erstellen | done | 2019-04-05
7. | Als registrierter Benutzer möchte ich beim buchen die Preise einsehen und eine email als Bestätigung bekommen
| GetPrice in IBookingRepository und BookingRepositoryDB erstellen | done | 2019-04-12
Price in BookingController einbauen
Price in Booking View einbauen
Email Bestätigung bei BookingConfirmation einbauen